## 01WBS
WBSレベル |  |  |  |  | Task タスク |  |  |  |  | Output 成果物 | Note 作業状況コメント | PIC 担当者 | Status ステータス | 進捗率 (%) | 計画 開始日 | 実際 開始日 | 計画 終了日 | 実際 終了日 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29
[19 empty] | 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260 | 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291 | 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351
1 |  |  |  |  | プロジェクト準備 | [9 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | bar: 45231 to 45351
| 1 |  |  |  |  | プロジェクト概要説明
|  | 1 |  |  |  |  | プロジェクト概要 |  |  |  |  | 孟 | 完了 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | bar: 45231 to 45233
|  | 2 |  |  |  |  | プロジェクト計画 |  |  |  |  | 孟 | 完了 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | bar: 45231 to 45233
| 2 |  |  |  |  | プロジェクト管理ツール用意
|  | 1 |  |  |  |  | ソース管理 |  |  | GitHub |  | 王 | 完了 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | bar: 45231 to 45233
|  | 2 |  |  |  |  | 課題・Todo管理 |  |  | QA課題表 |  | 孟 | 完了 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | bar: 45231 to 45233
| 3 |  |  |  |  | プロジェクト内キックオフ
|  | 1 |  |  |  |  | プロジェクト概要説明 |  |  |  |  | 孟 | 完了 | 100% | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | bar: 45234 to 45237
|  | 2 |  |  |  |  | 各担当の役割説明 |  |  |  |  | 孫 | 完了 | 100% | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | bar: 45234 to 45237
2 |  |  |  |  | 要件定義 | [9 empty] | 2023-11-08 |  | 2023-11-21 | bar: 45231 to 45351
| 1 |  |  |  |  | 現行業務調査
|  | 1 |  |  |  |  | 業務・システム課題の整理 |  |  | 現状業務・システムの課題一覧 |  | - | - | -
| 2 |  |  |  |  | 現行業務プロセス整理
|  | 1 |  |  |  |  | 現行業務フロー図作成 |  |  | 業務一覧、業務フロー図 |  | - | - | -
| 3 |  |  |  |  | 画面定義
|  | 1 |  |  |  |  | 画面一覧の作成 |  |  | 画面一覧 |  | - | - | -
|  | 2 |  |  |  |  | 画面レイアウト・概要 |  |  | 画面レイアウト |  | - | - | -
|  | 3 |  |  |  |  | 画面遷移図 |  |  | 画面遷移図 |  | - | - | -
| 4 |  |  |  |  | 帳票定義
|  | 1 |  |  |  |  | 帳票一覧 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 2 |  |  |  |  | 帳票定義書 |  |  | 帳票レイアウト |  | - | - | -
| 5 |  |  |  |  | 環境整備
|  | 1 |  |  |  |  | 開発環境準備 |  |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-11-06 |  | 2023-11-08 | bar: 45236 to 45238
[7 empty] | UI作成(PC) |  |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-11-01 |  | 2023-11-03 | bar: 45231 to 45233
[7 empty] | UI作成(スマホ) |  |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-11-20 |  | 2023-11-26 | bar: 45250 to 45256
[7 empty] | APIの作成(BackEnd) |  |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-11-26 |  | 2023-11-28 | bar: 45256 to 45258
| 6 |  |  |  |  | 要件定義書作成（成果物）
|  | 1 |  |  |  |  | 業務フロー
|  |  | 1 |  |  |  |  | 業務フロー作成 |  | 業務フロー図 |  | 孟 | 完了 | 100%
3 |  |  |  |  | 基本設計
| 1 |  |  |  |  | 処理設計
|  | 1 |  |  |  |  | 共通処理設計
|  | 2 |  |  |  |  | 画面設計
|  |  | 1 |  |  |  |  | 画面定義書
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | ××画面 | 画面定義書
|  | 3 |  |  |  |  | 帳票設計
|  |  | 1 |  |  |  |  | 帳票定義書
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | ××帳票 | 帳票定義書
4 |  |  |  |  | 詳細設計
| 1 |  |  |  |  | 処理設計
|  | 1 |  |  |  |  | 共通処理設計
|  | 2 |  |  |  |  | 画面設計
|  | 3 |  |  |  |  | 帳票設計
|  | 4 |  |  |  |  | 外部インタフェース設計
|  | 5 |  |  |  |  | トリガー処理
|  | 6 |  |  |  |  | WEBサービス
|  | 7 |  |  |  |  | バッチ（ジョブ）一覧
|  | 8 |  |  |  |  | BI設計
|  |  | 1 |  |  |  |  | レポート定義 |  | レポート定義書
|  |  | 2 |  |  |  |  | ダッシュボード定義 |  | ダッシュボード定義書
5 |  |  |  |  | 開発・単体テスト | [9 empty] | 2023-11-18 |  | 2024-01-18 | bar: 45231 to 45351
| 1 |  |  |  |  | 共通処理
|  | 1 |  |  |  |  | 帳票出力機能
| 2 |  |  |  |  | 画面開発
|  | 1 |  |  |  |  | ログイン
|  |  | 1 |  |  |  |  | ログイン画面(スマホ) |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-11-28 |  | 2023-12-01 | bar: 45258 to 45261
|  |  | 2 |  |  |  |  | ログイン認証とパスワード管理(スマホ) |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-11-28 |  | 2023-12-01 | bar: 45258 to 45261
|  |  | 3 |  |  |  |  | ログイン画面 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-04 |  | 2023-12-06 | bar: 45264 to 45266
|  |  | 4 |  |  |  |  | ログイン認証とパスワード管理 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-04 |  | 2023-12-06 | bar: 45264 to 45266
|  | 2 |  |  |  |  | 使用者登録管理
|  |  | 1 |  |  |  |  | 新規・修正・削除画面と機能 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-04 |  | 2023-12-06 | bar: 45264 to 45266
|  |  | 2 |  |  |  |  | 検索・リスト一覧画面と機能 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-04 |  | 2023-12-06 | bar: 45264 to 45266
|  | 3 |  |  |  |  | 入荷検品
|  |  | 1 |  |  |  |  | 入荷画面 |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  |  | 2 |  |  |  |  | 入荷伝票作成と印刷 |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  |  | 3 |  |  |  |  | 検索・集計画面 |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  | 4 |  |  |  |  | 分別管理
|  | 5 |  |  |  |  | 修理、納期と督促管理
|  | 6 |  |  |  |  | クリーニング管理
|  | 7 |  |  |  |  | 廃棄管理
|  | 8 |  |  |  |  | リサイクル再利用管理
|  | 9 |  |  |  |  | 入庫管理
|  |  | 1 |  |  |  |  | 商品入庫登録(スマホ) |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  |  | 2 |  |  |  |  | 商品入庫画面(PC) |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-10 |  | 2023-12-15 | bar: 45270 to 45275
|  |  | 3 |  |  |  |  | 入庫伝票作成と印刷 |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  |  | 4 |  |  |  |  | 検索・集計画面 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-10 |  | 2023-12-15 | bar: 45270 to 45275
|  | 10 |  |  |  |  | 出庫管理
|  |  | 2 |  |  |  |  | 商品出庫登録(スマホ) |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  |  | 2 |  |  |  |  | 商品出庫画面(PC) |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-15 |  | 2023-12-16 | bar: 45275 to 45276
|  |  | 3 |  |  |  |  | 出庫伝票作成と印刷 |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  |  | 4 |  |  |  |  | 検索・集計画面 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-15 |  | 2023-12-16 | bar: 45275 to 45276
|  | 11 |  |  |  |  | 出荷管理
|  |  | 1 |  |  |  |  | 単品出荷画面 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-10 |  | 2023-12-15 | bar: 45270 to 45275
|  |  | 2 |  |  |  |  | 一括出荷画面 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 3 |  |  |  |  | 出荷伝票作成と印刷 |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  |  | 4 |  |  |  |  | 検索・集計画面 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-10 |  | 2023-12-15 | bar: 45270 to 45275
|  | 12 |  |  |  |  | 在庫管理
|  |  | 1 |  |  |  |  | 最低在庫数登録と予警告 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 2 |  |  |  |  | 検索・集計画面 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-16 |  | 2023-12-16 | bar: 45276
|  |  | 3 |  |  |  |  | 在庫リスト帳票作成と印刷 |  |  |  | 王 | 完了 | 100%
|  | 13 |  |  |  |  | 倉庫管理
|  |  | 1 |  |  |  |  | ロケーション登録とメンテー |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-16 |  | 2023-12-16 | bar: 45276
|  | 14 |  |  |  |  | 運送管理
|  |  | 1 |  |  |  |  | 伝票作成と印刷 |  |  |  | - | - | -
|  | 15 |  |  |  |  | 中古機器年数と状態管理 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 16 |  |  |  |  | ステータス動態管理 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 17 |  |  |  |  | マスター管理 |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 1 |  |  |  |  | ユーザーマスター： 新規・メンテー・検索・集計 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-04 |  | 2023-12-06 | bar: 45264 to 45266
|  |  | 2 |  |  |  |  | 部門マスター： 新規・メンテー・検索・集計 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-04 |  | 2023-12-06 | bar: 45264 to 45266
|  |  | 3 |  |  |  |  | 機器マスター： 新規・メンテー・検索・集計 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 4 |  |  |  |  | 機種マスター： 新規・メンテー・検索・集計 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 5 |  |  |  |  | 部品マスター： 新規・メンテー・検索・集計 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 6 |  |  |  |  | 取引マスター： 新規・メンテー・検索・集計 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-10 |  | 2023-12-10 | bar: 45270
|  |  | 7 |  |  |  |  | 倉庫マスター： 新規・メンテー・検索・集計 |  |  |  | 王 | 完了 | 100% |  | 2023-12-16 |  | 2023-12-16 | bar: 45276
| 3 |  |  |  |  | 単体テスト（ユニットテスト）
|  | 1 |  |  |  |  | テスト設計・データ準備 |  |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
|  | 2 |  |  |  |  | テスト実施 |  |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
7 |  |  |  |  | 結合テスト | [9 empty] | 2024-01-19 |  | 2024-01-23 | bar: 45231 to 45351
| 1 |  |  |  |  | テスト環境構築
|  | 1 |  |  |  |  | テスト環境作成 |  |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
| 2 | [5 empty] | テスト準備
|  | 1 | [5 empty] | テストデータの作成 |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
|  | 2 | [5 empty] | テストデータの投入 |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
| 3 | [5 empty] | テスト実行
|  | 1 | [5 empty] | テスト実施 |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
8 |  |  |  |  | システムテスト | [9 empty] | 2024-01-24 |  | 2024-01-26 | bar: 45231 to 45351
| 1 |  |  |  |  | テスト環境構築
|  | 1 |  |  |  |  | テスト環境作成 |  |  |  |  | - | - | -
| 2 | [5 empty] | テスト準備
|  | 1 | [5 empty] | テストデータの作成 |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
| 3 | [5 empty] | テスト実行
|  | 1 | [5 empty] | テスト実施 |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
9 |  |  |  |  | 教育 | [9 empty] | 2024-01-26 |  | 2024-01-29 | bar: 45231 to 45351
| 1 |  |  |  |  | 教育実施
|  | 1 |  |  |  |  | 業務ユーザ向け |  |  |  |  | 孟 | 完了 | 100%
10 |  |  |  |  | 本番リリース | [9 empty] | 2024-01-30 |  | 2024-01-31 | bar: 45231 to 45351
リリース実施
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | bar: 45231 to 45351

## 02進捗管理
進捗計画
| 週 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | マイルストーン
| 日付 | 11/01~11/07 |  |  | 11/08~11/14 |  |  | 11/15~11/21 |  |  | 11/22~11/28 |  |  | 11/29~12/05 |  |  | 12/06~12/12 |  |  | 12/13~12/19 |  |  | 12/20~12/26 |  |  | 12/27~01/02 |  |  | 01/03~01/09 |  |  | 01/10~01/16 |  |  | 01/17~01/23 |  |  | 01/24~01/29 |  |  | 01/30~01/31
1 | プロジェクト準備 |  | 土 | 日 | [39 empty] | プロジェクト計画
2 | 要件定義 |  |  |  |  | 土 | 日 |  | 土 | 日 | [33 empty] | 現地調査、要件定義、
3 | 開発・単体テスト | [10 empty] | 土 | 日 |  | 土 | 日 | [27 empty] | ログイン、ユーザー管理、 入荷検品管理、
[18 empty] | 土 | 日 |  | 土 | 日 | [21 empty] | 入出庫管理、在庫管理、倉庫管理
[24 empty] | 土 | 日 |  | 土 | 日 | [15 empty] | 出荷管理、
[30 empty] | 土 | 日 |  | 土 | 日 | [9 empty] | 運送管理、 各マスタ管理、
4 | 結合テスト | [34 empty] | 土 | 日 | [6 empty] | 画面間連携試験
5 | システムテスト | [42 empty] | 本番環境として試験
7 | マニュアル作成 | [37 empty] | 土 | 日 |  |  |  | 取扱説明書
8 | 本番運用開始 | [40 empty] | 土 | 日 | リリース

## 03名前の定義 (hidden)
No. | No. | PIC | No. | ステータス | No. | 進捗率 | 説明 | No. | レビューステータス
1 | 1 | 孫 | 1 | 未着手 | 1 | 0% | 未着手 | 1 | 未着手
2 | 2 | 蘇 | 2 | 作業中 | 2 | 40% | 作業中 | 2 | RV待ち
3 | 3 | 王 | 3 | 作業完了 | 3 | 70% | 作業済（未Review） | 3 | RV中
4 | 4 | 李 | 4 | 完了 | 4 | 80% | 内部Review完了 | 4 | 修正待ち
5 | 5 | 端 | 5 |  | 5 | 90% | 顧客Review完了 | 5 | 修正中
6 | 6 | 孟 | 6 |  | 6 | 100% | 作業がすべて完了 | 6 | 再確認待ち
7 | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 完了
8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 対象外
9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9
10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10
11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  | 11
12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12
13 | 13 |  | 13 |  | 13 |  |  | 13
14 | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  | 14
15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | 15